## Plan
|  | Người tham gia | Hệ số công việc
|  | Tund | 0 | Đã phân |  | Tổng Time |  | 40 |  | Mục Tiêu: Bài Báo+Chương Trình
|  | Trinhnv | 0 | Đang làm |  | (Trừ thứ 7+Cn+ngày lễ)
|  | Vunb | 0 | Đã xong
0
0
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
| STT | Công việc | Người phụ trách | Hệ số | Start Date | Deadline | Trạng thái | Output | 2011-08-25 | 2011-08-26 | 2011-08-27 | 2011-08-28 | 2011-08-29 | 2011-08-30 | 2011-08-31 | 2011-09-01 | 2011-09-02 | 2011-09-03 | 2011-09-04 | 2011-09-05 | 2011-09-06 | 2011-09-07 | 2011-09-08 | 2011-09-09 | 2011-09-10 | 2011-09-11 | 2011-09-12 | 2011-09-13 | 2011-09-14 | 2011-09-15 | 2011-09-16 | 2011-09-17 | 2011-09-18 | 2011-09-19 | 2011-09-20 | 2011-09-21 | 2011-09-22 | 2011-09-23 | 2011-09-24 | 2011-09-25 | 2011-09-26 | 2011-09-27 | 2011-09-28 | 2011-09-29 | 2011-09-30 | 2011-10-01 | 2011-10-02 | 2011-10-03 | 2011-10-04 | 2011-10-05 | 2011-10-06 | 2011-10-07 | 2011-10-08 | 2011-10-09 | 2011-10-10 | 2011-10-11 | 2011-10-12 | 2011-10-13 | 2011-10-14 | 2011-10-15 | 2011-10-16 | 2011-10-17 | 2011-10-18 | 2011-10-19 | 2011-10-20 | 2011-10-21 | 2011-10-22 | 2011-10-23
Chuẩn bị
1 |  | Lập file dự án (convention+plan) | Tund |  | 0 | 0 | Đã xong | bar: 1 to 2; 5
2 |  | Up Tài liệu+ mã nguồn lên Code.Google | Trinhnv |  | 0 | 0 | Đã xong | bar: 1
3 |  | Xây dựng Demo
4 |  | Tiền xử lý dữ liệu + Demo kết quả trên alyuda soft cho khách hàng | Tund |  | 0 | 0 | Đã xong | bar: 1
5 |  | Bài Báo(1)
6 | 1 | Tìm hiểu khai phá dữ liệu: KDD, Bài toán phân lớp, Các mô hình neural, bayet, hồi quy | Trinhnv |  | 0 | 0 | Đã xong | 1 buổi trình bày | 1: B; 2: -; 5: -; 6: -; 7: -; 8: E
7 | 2 | Đọc 3 báo cáo nghiên cứu nước ngoài | Trinhnv |  | 0 | 0 | Đang làm | 3 bài dịch+1 Training | 36: B; 37: -; 40: E
8 | 3 | Đặt bài toán | Trinhnv |  |  |  | Đã phân | 2 problem | bar: 33
9 | 4 | Bố cục bài báo | Trinhnv |  | 0 | 0 | Đã phân | 1 template | bar: 41
10 | 5 | Viết lần 1 | Trinhnv |  | 0 | 0 | Đã phân | 1 paper | 42: B; 43: -; 44: E
11 | 6 | Viết lần 2 | Trinhnv |  | 0 | 0 | Đã phân | 1 paper | 47: B; 48: -; 49: E
12 | 7 | Viết lần 3 | Trinhnv |  | 0 | 0 | Đã phân | 1 paper | 50: B; 51: -; 54: E
13 | 8 |  |  |  | 0 | 0
14 | 9 | Chương Trình(2)
15 | 10 | Khảo sát và thu thập dữ liệu lần 1 | Trinhnv |  | 0 | 0 | Đã xong | dữ liệu | bar: 1
16 | 11 | Tiền xử lý dữ liệu + Demo kết quả trên alyuda soft lần 1 | Trinhnv |  | 0 | 0 | Đã xong | 1 báo cáo | bar: 1
17 | 12 | Khảo sát và thu thập dữ liệu lần 2 | Trinhnv |  | 0 | 0 | Đã xong | dữ liệu | bar: 1
18 | 13 | Tiền xử lý dữ liệu + Demo kết quả trên alyuda soft lần 2 | Trinhnv |  | 0 | 0 | Đang làm | 1 report+1 training | bar: 34 to 35
19 | 14 | Khảo sát và thu thập dữ liệu lần 3 | Trinhnv |  | 0 | 0 | Đã phân | dữ liệu
20 | 15 | Tiền xử lý dữ liệu + Demo kết quả trên alyuda soft lần 3 | Trinhnv |  | 0 | 0 | Đã phân | 1 report+1 training | 16: B; 19: -; 20: -; 21: E
21 | 16 | Tìm hiểu phần mềm alyuda | Trinhnv |  | 0 | 0 | Đã xong | 1 Training | bar: 1
22 | 17 | Neural NetWork | Trinhnv
23 |  | i.Tổng quan | Trinhnv |  | 0 | 0 | Đã xong | 1 Training | bar: 2
24 |  | ii.Luyện Mạng+Lan Truyền ngược | Trinhnv |  | 0 | 0 | Đã xong | 1 Training(Program+code) | bar: 2; 5
25 | 17 | Tìm hiểu phần mềm Time Series Prediction - a.Bắc | Vunb |  | 0 | 0 | Đang làm | 1 buổi Training | 1: B; 2: -; 5: -; 6: -; 7: -; 8: E
26 | 18 | Thêm cột | Trinhnv |  | 0 | 0 | Đã phân | 3 cột mới | 47: B; 48: -; 49: E
27 | 19 | Xây dựng chức năng | Tund |  | 0 | 0 | Đã phân | Sơ đồ | bar: 12 to 13
28 |  | - Giao diện trang chủ | Vunb |  |  |  | Đang làm | Giao diện | 33: B; 34: -; 35: -; 36: -; 37: E
29 |  | - Selection
31 |  | -Preprocessing
32 |  | - Hiển thị dữ liệu từ file text, csv | Vunb |  |  |  | Đang làm | Module chương trình
|  | - Làm sạch dữ liệu, khử nhiễu | Vunb |  |  |  | Đã phân | Module chương trình
|  | - Hỗ trợ xử lý thô | Tund |  |  |  | Đã phân | Module chương trình
- Transformation
|  | - Rời rạc hóa dữ liệu | Vunb |  |  |  | Đã phân | Module chương trình
|  | - Hiển thị (dữ liệu dạng Catalog,…) | Vunb |  |  |  | Đã phân | Module chương trình
|  | - Chuẩn hóa dạng -1->1 | Vunb |  |  |  | Đã phân | Module chương trình
-DataMining
|  | - Tham số luyện mạng | Vunb
|  | - Truy vấn kết quả | Vunb
-
- Pattern
33
34 | 20 | Lập trình các chức năng | Vunb |  | 2011-09-09 | 2011-09-23 | Đang làm | Chương Trình | 16: B; 17: -; 18: -; 19: -; 20: -; 21: -; 22: -; 23: -; 24: -; 25: -; 26: -; 27: -; 28: -; 29: -; 30: E
35 | 21 | Demo chương trình lần 1 | Vunb |  |  |  | Đã phân | Chương Trình
36 | 22 | Demo chương trình lần 2 | Vunb |  |  |  | Đã phân | Chương Trình
37 | 23 | Test và so sánh với kết quả của Alyuda | Trinhnv |  | 2011-10-05 | 2011-10-05 | Đã phân | 1 bản so sánh | bar: 42
38 | 24 | Research cải tiến chương trình v2.0 | Vunb |  | 2011-09-27 | 2011-10-04 | Đã phân | Chương Trình | 34: B; 35: -; 36: -; 37: -; 38: -; 39: -; 40: -; 41: E
39 | 25 | Research cải tiến chương trình v3.0 | Vunb |  | 2011-10-05 | 0 | Đã phân | Chương Trình | 42: B; 43: -; 44: -; 45: -; 46: -; 47: -; 48: E
40 | 26 |  |  |  | 0 | 0
41
42
43
44 |  | END LINE | time axis 2011-08-25 to 2011-10-10

## Convension
1. Báo cáo kết quả hằng ngày cho trưởng dự án | Trưởng dự án
2. Tự điền vào kết quả trên file excel | Kiểm soát tiến độ công việc(UpDate từng ngày)
3.Up kết quả hằng ngày lên google code | Nhắc nhở anh em
..
1. Báo cáo kết quả hằng ngày cho trưởng dự án | Gửi Email tới: tund@bkindex.com;trinhnv@bkindex.com
To do list(1) | BKI.research.DropOut.Trinhnv.Work2011.08.25
Kết qủa(2)
To do list ngày mai(3)