## Plan
|  | Người tham gia | Hệ số công việc
|  | Tund | 0 | Đã phân |  | Tổng Time |  | 40 |  | Mục Tiêu: Bài Báo+Chương Trình
|  | Trinhnv | 0 | Đang làm |  | (Trừ thứ 7+Cn+ngày lễ)
|  | Vunb | 0 | Đã xong
0
0
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
| STT | Công việc | Người phụ trách | Hệ số | Start Date | Deadline | Trạng thái | Output | 2011-08-25 | 2011-08-26 | 2011-08-27 | 2011-08-28 | 2011-08-29 | 2011-08-30 | 2011-08-31 | 2011-09-01 | 2011-09-02 | 2011-09-03 | 2011-09-04 | 2011-09-05 | 2011-09-06 | 2011-09-07 | 2011-09-08 | 2011-09-09 | 2011-09-10 | 2011-09-11 | 2011-09-12 | 2011-09-13 | 2011-09-14 | 2011-09-15 | 2011-09-16 | 2011-09-17 | 2011-09-18 | 2011-09-19 | 2011-09-20 | 2011-09-21 | 2011-09-22 | 2011-09-23 | 2011-09-24 | 2011-09-25 | 2011-09-26 | 2011-09-27 | 2011-09-28 | 2011-09-29 | 2011-09-30 | 2011-10-01 | 2011-10-02 | 2011-10-03 | 2011-10-04 | 2011-10-05 | 2011-10-06 | 2011-10-07 | 2011-10-08 | 2011-10-09 | 2011-10-10 | 2011-10-11 | 2011-10-12 | 2011-10-13 | 2011-10-14 | 2011-10-15 | 2011-10-16 | 2011-10-17 | 2011-10-18 | 2011-10-19 | 2011-10-20 | 2011-10-21 | 2011-10-22 | 2011-10-23
Chuẩn bị
1 |  | Lập file dự án (convention+plan) | Tund |  | 2011-08-25 | 2011-08-25 | Đã xong | bar: 1 to 2; 5
2 |  | Up Tài liệu+ mã nguồn lên Code.Google | Trinhnv |  | 2011-08-25 | 2011-08-25 | Đã xong | bar: 1
3 |  | Xây dựng Demo |  |  | 0 | 0
4 |  | Tiền xử lý dữ liệu + Demo kết quả trên alyuda soft cho khách hàng | Tund |  | 2011-08-25 | 2011-08-25 | Đã xong | bar: 1
5 |  | Bài Báo(1) |  |  | 0 | 0
6 | 1 | Tìm hiểu khai phá dữ liệu: KDD, Bài toán phân lớp, Các mô hình neural, bayet, hồi quy | Trinhnv |  | 2011-08-25 | 2011-09-01 | Đã xong | 1 buổi trình bày | 1: B; 2: -; 5: -; 6: -; 7: -; 8: E
7 | 2 | Đọc 3 báo cáo nghiên cứu nước ngoài | Trinhnv |  | 2011-09-29 | 2011-10-03 | Đang làm | 3 bài dịch+1 Training | 36: B; 37: -; 40: E
8 | 3 | Đặt bài toán | Trinhnv |  | 2011-09-26 | 2011-09-26 | Đã phân | 2 problem | bar: 33
9 | 4 | Bố cục bài báo | Trinhnv |  | 2011-10-04 | 2011-10-04 | Đã phân | 1 template | bar: 41
10 | 5 | Viết lần 1 | Trinhnv |  | 2011-10-05 | 2011-10-07 | Đã phân | 1 paper | 42: B; 43: -; 44: E
11 | 6 | Viết lần 2 | Trinhnv |  | 2011-10-10 | 2011-10-12 | Đã phân | 1 paper | 47: B; 48: -; 49: E
12 | 7 | Viết lần 3 | Trinhnv |  | 2011-10-13 | 2011-10-17 | Đã phân | 1 paper | 50: B; 51: -; 54: E
13 | 9 | Chương Trình(2) |  |  | 0 | 0
14 | 10 | Khảo sát và thu thập dữ liệu lần 1 | Trinhnv |  | 2011-08-25 | 2011-08-25 | Đã xong | dữ liệu | bar: 1
15 | 11 | Tiền xử lý dữ liệu + Demo kết quả trên alyuda soft lần 1 | Trinhnv |  | 2011-08-25 | 2011-08-25 | Đã xong | 1 báo cáo | bar: 1
16 | 12 | Khảo sát và thu thập dữ liệu lần 2 | Trinhnv |  | 2011-08-25 | 2011-08-25 | Đã xong | dữ liệu | bar: 1
17 | 13 | Tiền xử lý dữ liệu + Demo kết quả trên alyuda soft lần 2 | Trinhnv |  | 2011-09-27 | 2011-09-28 | Đang làm | 1 report+1 training | bar: 34 to 35
18 | 14 | Khảo sát và thu thập dữ liệu lần 3 | Trinhnv |  | 0 | 0 | Đã phân | dữ liệu
19 | 15 | Tiền xử lý dữ liệu + Demo kết quả trên alyuda soft lần 3 | Trinhnv |  | 2011-09-09 | 2011-09-14 | Đã phân | 1 report+1 training | 16: B; 19: -; 20: -; 21: E
20 | 16 | Tìm hiểu phần mềm alyuda | Trinhnv |  | 2011-08-25 | 2011-08-25 | Đã xong | 1 Training | bar: 1
21 | 17 | Neural NetWork | Trinhnv |  | 0 | 0
22 |  | i.Tổng quan | Trinhnv |  | 2011-08-26 | 2011-08-26 | Đã xong | 1 Training | bar: 2
23 |  | ii.Luyện Mạng+Lan Truyền ngược | Trinhnv |  | 2011-08-26 | 2011-08-29 | Đã xong | 1 Training(Program+code) | bar: 2; 5
24 | 17 | Tìm hiểu phần mềm Time Series Prediction - a.Bắc | Vunb |  | 2011-08-25 | 2011-09-01 | Đang làm | 1 buổi Training | 1: B; 2: -; 5: -; 6: -; 7: -; 8: E
25 | 18 | Thêm cột | Trinhnv |  | 2011-10-10 | 2011-10-12 | Đã phân | 3 cột mới | 47: B; 48: -; 49: E
26 | 19 | Xây dựng chức năng | Tund |  | 2011-09-05 | 2011-09-06 | Đã phân | Sơ đồ | bar: 12 to 13
27 |  | - Giao diện trang chủ | Vunb |  | 2011-09-26 | 2011-09-30 | Đã xong | Giao diện chương trình chính | 33: B; 34: -; 35: -; 36: -; 37: E
28 |  | - Thay icons cho ứng dụng | Vunb |  | 2011-09-29 | 2011-09-29 | Đã xong | Giao diện chương trình chính | bar: 36
29 |  | - Analysis | Vunb
30 |  | 0. Đọc dữ liệu từ file (comma delimited format) | Vunb |  | 2011-09-27 | 2011-09-27 | Đã xong | Module chương trình | bar: 34
31 |  | 1. Module: Set đầu ra của mẫu | Vunb |  | 2011-09-28 | 2011-09-28 | Đã xong | Cột nào của mẫu | bar: 35
32 |  | 2. Module: Loại bỏ ngoại lai bằng cách xóa (remove always) | Vunb |  | 2011-09-30 | 2011-10-03 | Đã xong | Bảng dữ liệu mới | 37: B; 38: -; 39: -; 40: E
33 |  | 3. Module: Loại bỏ ngoại lai bằng cách thay thế (substitute) | Vunb |  | 0 | 0 | Đã phân | Bảng dữ liệu mới
34 |  | 4. Module: Thiết đặt tập mẫu (Trn, Vld, Tst, Ign) | Vunb |  | 2011-10-03 | 2011-10-05 | Đã phân | Dữ liệu luyện mạng | 40: B; 41: -; 42: E
35 |  | 5. Module: Lấy lại hoặc loại bỏ mẫu bằng tay | Vunb |  | 0 | 0 | Đã phân | Dữ liệu luyện mạng
36 |  | 6. Module: Thiết lập thuộc tính cho cột dữ liệu (catalog, date, numberic, binary) | Vunb |  | 2011-10-04 | 2011-10-06 | Đã xong | Dữ liệu luyện mạng | 41: B; 42: -; 43: E
37 |  | 7. Module + Form: Dataset options | Vunb |  | 0 | 0 | Đã phân | Tùy chỉnh dữ liệu luyện mạng
38 |  | 8. Module: Phân chia dữ liệu theo thứ tự (Specific order) | Vunb |  | 2011-09-29 | 2011-09-30 | Đang làm | Dữ liệu luyện mạng | bar: 36 to 37
39 |  | 10. Module: Phân chia dữ liệu theo ngẫu nhiên (randomize approach) | VUnb |  | 2011-10-02 | 2011-10-05 | Đã xong | Dữ liệu luyện mạng | 39: B; 40: -; 41: -; 42: E
40 |  | 9. Module: Form tùy chỉnh (cách) phân chia dữ liệu | Vunb |  | 0 | 0 | Đã phân | Tùy chỉnh dữ liệu luyện mạng
41 |  | - Preprocessing
42 |  | 1. Module: Biến đổi dữ liệu luyện mạng kiểu: categories | Vunb |  | 2011-09-30 | 2011-10-01 | Đã xong | Module chương trình | bar: 37 to 38
43 |  | 2. Module: Biến đổi dữ liệu luyện mạng kiểu: Binary | Vunb |  | 2011-09-30 | 2011-10-01 | Đã xong | Module chương trình | bar: 37 to 38
44 |  | 3. Module: Biến đổi dữ liệu luyện mạng kiểu: Numberic | Vunb |  | 2011-10-01 | 2011-10-04 | Đã xong | Module chương trình | 38: B; 39: -; 40: -; 41: E
45 |  | 4. Module: Biến đổi dữ liệu luyện mạng kiểu: Date Time | Vunb |  | 2011-10-01 | 2011-10-04 | Đã xong | Module chương trình | 38: B; 39: -; 40: -; 41: E
46 |  | 5. Module: Hiển thị dữ liệu đã được xử lý lên lưới | Vunb |  | 2011-10-03 | 2011-10-04 | Đã xong | Module chương trình | bar: 40 to 41
47 |  | 6. Module: Hiển thị các thông số, chi tiết cột dữ liệu | Vunb |  | 0 | 0 | Đã phân | Module chương trình
48 |  | 7. Module: Form tùy chỉnh (chức năng) biến đổi dữ liệu | Vunb |  | 0 | 0 | Đã phân | Module chương trình
49 |  | - Training |  |  | 0 | 0
50 |  | 1. Module: Xuất kiến trúc mạng mặc định | Vunb |  | 0 | 0 | Đã phân | Module chương trình
51 |  | 2. Module: Hiển thị kiến trúc mạng | Vunb |  | 0 | 0 | Đã phân | Module chương trình
52 |  | 3. Module: Hiển thị thông số mạng (hàm lỗi, hàm kích hoạt) | Vunb |  | 0 | 0 | Đã phân | Module chương trình
53 |  | 4. Module: Vẽ đồ thị hàm lỗi | Vunb |  | 0 | 0 | Đã phân
54 |  | 5. Module: Form tùy chỉnh kiến trúc mạng từ người dùng | Vunb |  | 0 | 0 | Đã phân
55 |  | 6. Module: Form tùy trình thông số mạng | Vunb |  | 0 | 0 | Đã phân
56 |  | 7. Module: Form tùy chỉnh kiến trúc mạng | Vunb |  | 0 | 0 | Đã phân
57 |  | 8. Module: Form tùy chỉnh thông số luyện mạng | Vunb |  | 0 | 0 | Đã phân
58 |  | - Testing |  |  | 0 | 0
59 |  | 1. Module: Hiển thị kết quả: Train | Vunb |  | 0 | 0 | Đã phân
60 |  | 2. Module: Hiển thị kết quả: Validation | Vunb |  | 0 | 0 | Đã phân
61 |  | 3. Module: Hiển thị kết quả: Test | Vunb |  | 0 | 0 | Đã phân
62 |  | 4. Module: hiển thị tất cả | Vunb |  | 0 | 0 | Đã phân
63 |  | 5. Hiển thị summary: Mean CCR | Vunb |  | 0 | 0 | Đã phân
64 |  | 6. main tab ???
65 |  | 7. Module: Form chọn mạng từ các lần train cho tập mẫu hiện hành | Vunb |  | 0 | 0 | Đã phân
66 |  | - Query
67 |  | 1. Truy vấn + hiển thị kết quả (bằng tay) | Vunb |  | 0 | 0 | Đã phân
68 |  | 2. Truy vấn + hiển thị kết quả (từ tập mẫu) | Vunb |  | 0 | 0 | Đã phân
69 |  | 3. Truy vấn + hiển thị từ file (CSV comma delimited) | Vunb |  | 0 | 0 | Đã phân
70 |  | - Test chương trình |  |  | 0 | 0
71 | 23 | Test và so sánh với kết quả của Alyuda | Trinhnv |  | 2011-10-05 | 2011-10-05 | Đã phân | 1 bản so sánh | bar: 42
72 | 24 | Research cải tiến chương trình v2.0 | Vunb |  | 2011-09-27 | 2011-10-10 | Đã phân | Chương Trình | 34: B; 35: -; 36: -; 37: -; 38: -; 39: -; 40: -; 41: -; 42: -; 43: -; 44: -; 47: E
73 | 25 | Research cải tiến chương trình v3.0 | Vunb |  | 2011-10-11 | 2011-10-14 | Đã phân | Chương Trình | 48: B; 49: -; 50: -; 51: E
74
75
76
77 |  | END LINE | time axis 2011-08-25 to 2011-10-23

## Convension
1. Báo cáo kết quả hằng ngày cho trưởng dự án | Trưởng dự án
2. Tự điền vào kết quả trên file excel | Kiểm soát tiến độ công việc(UpDate từng ngày)
3.Up kết quả hằng ngày lên google code | Nhắc nhở anh em
..
1. Báo cáo kết quả hằng ngày cho trưởng dự án | Gửi Email tới: tund@bkindex.com;trinhnv@bkindex.com
To do list(1) | BKI.research.DropOut.Trinhnv.Work2011.08.25
Kết qủa(2)
To do list ngày mai(3)